## Sheet1
XX项目进度表
天数
2018-06-16 | 到现场谈项目需求 | 0.5 | 天
2018-06-18 | 画图+出材料清单 | 1 | 天
2018-06-19 | 画图+出材料清单 | 1 | 天
2018-06-20 | PLC+HMI程序 | 1 | 天
2018-06-25 | PLC+HMI程序 | 1 | 天
2018-06-26 | PLC+HMI程序 | 1 | 天
2018-07-04 | 调试程序（由于线接错，导致没有调试成功） | 0.5 | 天
2018-07-05 | 调试程序（找出原因，下午调试成功（模拟机器人启停）） | 1 | 天
2018-07-21 | 调试程序（做通讯（对方没有准备好）） | 1 | 天
2018-07-23 | 调试程序(做通讯（对方没有准备好）) | 1 | 天
2018-07-24 | 调试程序（做通讯（由于告知线错误，导致未成功）） | 1 | 天
2018-07-25 | 调试程序（做通讯（通讯成功），程序走通） | 1 | 天
| 总计 | 11 | 天