## 说明
Yoohoo AGV验收测试Checklist
History
Version | Author | Description | Date
V0.9 | Shen | Create Document | 2019-07-20
V1.0 | Huang | Update | 2019-07-30
V1.1 | Shen | 添加越野能力检查 | 2019-07-31

## YooHooAGV出厂验收测试checklist
YooHoo AGV出厂测试验收checklist
序号 | MainItem | SubItem | Detail-Item | Description | Result | StartTime | ResultTime
1 | 机械性能
1.1 | 外观检查 | 外观完整性 | 有无螺丝松动/脱落 | 无部件松动或缺失
|  |  | 有无滑痕/油漆剥落 | 无滑痕或或油漆剥落
|  |  | 表面是否干净整洁 | 表面干净整洁
|  | 标识完整性 | 公司logo | 贴有公司logo
|  |  | 产品铭牌 | 贴有产品铭牌
|  |  | 警示标识 | 相应部位贴有警示标识
1.2 | 车体结构 | 车体平衡性 | 车体保持与地面良好接触 | 万向轮必须要有3个着地。
|  | 车体载重能力 | 车体额定载重 | 1.2倍额定负载，0.5倍额定速度，直线转弯运行1000米，车身不变形，车轮无损坏
1.3 | 移载机构性能 | 顶升机构 | 顶升机构平衡性 | 顶升平台无明显倾斜，空载或满载时平台倾斜度在10度以内
|  |  | 满载时顶升速度 | 1.2倍额定负载顶升60mm高度，用时12秒以内
|  |  | 满载时顶升疲劳强度 | 1.2倍额定负载连续运行100次，无异响，无结构变形
1.4 | 限位功能 | 限位功能 | 限位点功能验证 | 根据设计指标，验证限位点功能正常
2 | 电气性能
2.1 | 指示灯及警报系统 | 主电源 | 主电源启动 | 主电源on时，自检功能开启，启动和复位按钮以0.5s/次频率交替闪烁；同时三色灯亮，三色灯中绿色灯以0.5s/次的频率闪烁
|  |  | 自检功能 | 自检功能出现故障时，绿灯不能亮，复位灯亮，无音乐播放，有故障报警播报
|  | 手动/自动按钮 | 手动/自动按钮 | 手动模式下，启动按钮常亮，无音乐播放；自动模式下，有音乐播放，等待上位机启动
|  | 手动模式 | 手动模式 | 手动模式下只能接受示教器的指令；AGV小车相关参数设定，只能在手动模式下进行
|  | 自动模式 | 自动模式 | 自动模式下只能接受软件操作指令，不能手动更改相关设置
|  | 复位按钮 | 复位功能 | 短按复位按钮，复位当前故障；长按复位按钮，复位所有故障，回到初始状态
2.1 | 动力系统 | 电池 | 充电时间 | 预警电量--90%满电充电时间 预警电量--100%满电充电时间
|  |  | 使用时间 | 空载时满电--预警电量所用时间； 额定满载时满电--预警电量多用时间
|  |  | 电池充电激活 | 电池放空状态下，用手动充电可以正常充电
|  |  | 电量显示 | 实时显示电池电量
|  |  | 电量预警 | 多级电量预警机制：30%电量，充电提示；20%电量，黄色预警；10%电量，工作停止，红色预警
|  | 自动充电 | 自动充电 | 自动充电桩对接顺利，充电功能正常
2.3 | 安全防护 | 安全激光 | 三级安全防护 | 三级安全防护，安全距离检测，报警功能，进入第三级区域，必须停止；故障消除后，功能自动恢复
|  | 安全触边 | 安全触边性能 | 1KG 阻碍物下限测试
5KG 阻碍物测试
10KG 阻碍物测试
复位功能
2.4 | 工作性能 | 运行速度 | 空载时最大运行速度 | 空载，直线加速，运行2000米，测试最大直线运行速度，最大转弯速度，不脱磁条，不漏读RFID/二维码
|  |  | 满载时最大运行速度 | 满载，直线加速，运行2000米，测试最大直线运行速度，最大转弯速度，不脱磁条，不漏读RFID/二维码
|  | 运行能力 | 空载时运行能力 | 空载，1.2倍额定速度，直线，转弯运行200米
|  |  | 满载时运行能力 | 1.2倍额定负载，0.5倍额定速度，直线，转弯行走1000米，运行稳定
|  |  | 光滑地面运行能力 | 光滑地面，1.2倍额定负载，0.5倍额定速度，直线，转弯行走1000米，运行稳定
|  |  | 空载障碍物越过能力 | 地面模拟2.5mm高度的保护条，执行100次，空载是否能够通过
|  |  | 负载障碍物越过能力 | 地面模拟2.5mm高度的保护条，执行100次，规格最大负载情况下，是否能够通过
|  | 二维码 | 读取二维码速度上限
稳定读取速度
定位时精度误差
历史记录
|  | 定位精度 | 停止点的重复性 | 连续运行10次，停止精度保持+/-5mm
3 | 系统联调
3.1 | 技术协议及用户使用场景 | 系统效率，安全以及稳定性测试 | 工作节拍 | 最快稳定运行速度下，完成一个工作循环，工作节拍测算
3.2 | 耐久性测试 | 用户场景程序，不间断24小时，稳定运行 | 运行稳定性 | 最快稳定运行速度下，额定满载，稳定运行48小时以上

## 工作场景及耐久性测试list
模拟工作场景使用时，使用的所有动作，集成各软件进行测试。
使用软件Agent、Online、3rdPartyApp等模拟运行
process
| Step 1 | 建立模拟环境
| Step 2 | 配置online工作场景、点位
| Step 3 | 创建工作脚本，用于模拟运行，确保工作中涉及到的操作都包含在测试中
| Step 4 | 运行，用于测试各种操作是否支持，系统是否稳定
| Step 5 | 记录运行报告，和运行日志。
| Step 6 | 发现问题，报告开发部门，进行分析修正。
| Step 7 | 回归测试